УТВЕРЖДЕН

распоряжением правительства Воронежской области

от 30.03.2020 № 363-р

(в ред. распоряжения правительства Воронежской области

от 07.07.2020 № 845-р)

План-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 1

| № п/п | Информация о многоквартирном доме | Информация о гражданах, зарегистрировавших договоры участия в долевом строительстве | Информация о застройщике |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес многоквар-тирного дома, отнесен- ного к проблемным объектам | Номер и дата разреше-ния на строитель-ство (при наличии) | Кадастро-вый номер земельно-го участка | Общая площадь жилых помеще-ний (квартир) | Количест-во жилых помеще-ний (квартир) в много-квар-тирном доме | Степень строитель-ной готов-ности много-квар-тирного дома | Коли- чество жилых помеще- ний (квартир), в отноше-нии которых заклю- чены договоры участия в долевом строитель-стве | Коли-чество зареги-стриро-ванных дого-воров участия в долевом строи-тель-стве, заклю-ченных гражда-нами – участни-ками долевого строи-тельства в целях приобре-тения жилых помеще-ний в много-квартир-ном доме | Общее количество граждан – участников долевого строитель-ства, договоры участия в долевом строитель-стве с которыми заключены в целях приобре-тения жилых помещений в много-квартир-ном доме и зарегистри-рованы | Количе-ство граждан, вклю-ченных в реестр требова-ний участни-ков строи-тельства | Наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр | Сведения о введении в отношении застройщи-ков процедуры банкротства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Воронеж, ул.Серафи-мовича, 22а | № 07 от 23.01.2008 | 36:34:0106033:27 | 6986 кв. м | 112 | 47% | 41 | 15 | 8 | 8 | ООО «Воронежская домостроитель-ная компания -2010», ИНН 3666168795 | Открыто конкурсное производство определени-ем Арбитражно-го суда Воронежской области от 04.05.2016 по делу №А14-4449/2016 |
| 2 | г. Воронеж, ул. Марата, 2а | № 36-RU 3630200-115-2910 от 15.10.2015 | 36:34:0402026:62 | 2640,3 кв. м | 35 | 5% | 15 | 6 | 6 | 6 | ООО «Терра», ИНН 3662218540 | - |

План-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 2

| № п/п | Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан,чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области | Восстановление прав граждан |
| --- | --- | --- |
|  | Меры законодательного характера | Меры организационного характера | Меры финансового характера | Способ восстанов-ления прав граждан | Срок восстанов-ления прав граждан |
|  | Наиме-нование | Срок реали-зации | Ожидае-мые результа-ты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наиме-нование | Срок реализа-ции | Ожида-емые результа-ты |  |  |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Не требуется | - | - | Актуализация реестра требований участников строительства | II квартал 2020 года | Реестр требований участников строительства | Не требуется | - | - | Заверше-ние строи-тельства объекта | IV квартал 2022 года |
|  |  |  |  | Погашение обременений объекта незавершенного строительства и земельного участка | III квартал 2020 года | Подготовка к проведению торгов по реализации имущества должника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка имущества должника, объявление торгов | III квартал 2020 года | Организация торгов по реализации имущества должника |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведение торгов по реализации имущества должника, заключение договора купли-продажи | IV квартал 2020 года | Определение нового застройщика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внесение изменений в разрешение на строительство | IV квартал 2020 года | Подготовка к возобновлению строительства объекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | 2021-2022 годы | Завершение строительства объекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию, передача квартир участникам строительства | IV квартал 2022 года | Восстановление прав участников строительства |  |  |  |  |  |
| 2 | Не требуется | - | - | Судебное разбирательство по вопросу о возможности предоставления земельного участка застройщику в аренду для завершения строительства объекта (с учетом срока, необходимого для вступления в силу решения суда) | II квартал 2021 года | Заключение и государственная регистрация договора аренды земельного участка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внесение изменений в разрешение на строительство | III квартал 2021 года | Подготовка к возобновлению строительства объекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнение строительно-монтажных работ | IV квартал 2021 года – II квартал 2023 года | Завершение строительства объекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию, передача квартир участникам строительства | II квартал 2023 года | Восстановление прав участников строительства |  |  |  |  |  |